## 入札額内訳書
入札額内訳書（入札書）
令和 年 月 日
宮古テレビ株式会社 宛
|  | 住 所 |  |  |  | 印
提出者 |  | 商 号
氏 名
件名 | 令和７年度宮古テレビケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業（発電機設備）
金額 | 0 |  | （消費税含まない）
項 番 | 項 目 |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考
【材料費】
Ⅰ－１－エ | 伝送路設備 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－１－カ | 送受信装置 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－１－キ | 構内伝送路 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－１－ク | 電源設備 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－１－コ | ヘッドエンド装置 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－１－サ | その他事業を実施するために必要な経費 |  | 1 | 式 | 0
| 小計 |  |  |  | 0
【工事費】
Ⅰ－２－エ | 伝送路設備 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－２－カ | 送受信装置 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－２－キ | 構内伝送路 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－２－ク | 電源設備 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－2－コ | ヘッドエンド装置 |  | 1 | 式 | 0
Ⅰ－２－サ | その他事業を実施するために必要な経費 |  | 1 | 式 | 0
| 小計 |  |  |  | 0
| Ⅰの合計 |  |  |  | 0
【共通経費】
Ⅲ－１－ア | 調査設計費 |  | 1 | 式 | 0
Ⅲ－１－イ | 改修補強費 |  | 1 | 式 | 0
Ⅲ－１－ウ | 諸経費 |  | 1 | 式 | 0
| 小計 |  |  |  | 0
| Ⅰ・Ⅲの合計 |  |  |  | 0
| 調整額 |  |  |  | 0
| 合計（税抜） |  |  |  | 0

## 入札積算表
入札積算表 | [6 empty] | 商号 | 0
| 件名 |  |  | 令和７年度宮古テレビケーブルテレビネットワーク耐災害性強化事業（発電機設備）
項番 |  |  |  | 項 目 | 全体（整備事業及び一体施工工事）
[5 empty] | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考
Ⅰ |  |  |  | 施設・設備費
| 1 |  |  | 施設・設備の資材費等 |  |  |  | 0
|  | ア |  | 局舎・センター施設 |  |  |  | 0
・・・
|  | イ |  | 鉄塔 |  |  |  | 0
・・・
|  | ウ |  | 外構施設 |  |  |  | 0
・・・
|  | エ |  | 伝送路設備 |  |  |  | 0
（線路設備）
・・・
|  | オ |  | 無線アクセス装置
・・・
|  | カ |  | 送受信装置 |  |  |  | 0
・・・
|  | キ |  | 構内伝送路 |  |  |  | 0
・・・
|  | ク |  | 電源設備 |  |  |  | 0
（発電機設備）
|  |  | 1 | 超低騒音形ディーゼル発電機 | 1 | 基 |  | 0
|  |  | 2 | 自動始動盤 ATS60Y-200 | 1 | 面 |  | 0
|  |  | 3 | 発電機自動起動選択、切替盤 | 1 | 面 |  | 0
|  |  | 4 | 発動発電機固定アンカーM-12 L：170 | 4 | 本 |  | 0
|  |  | 5 | 自動盤固定アンカーM12 L：120 | 8 | 本 |  | 0
|  |  | 6 | 上記ケミカルアンカー樹脂 | 12 | セット |  | 0
|  |  | 7 | 排気管 SUS304 65A | 2 | ｍ |  | 0
|  |  | 8 | 配管継手 SUS304 65A 90゜エルボ | 3 | 個 |  | 0
|  |  | 9 | 配管継手 SUS304 65A 45゜エルボ | 1 | 個 |  | 0
|  |  | 10 | 配管継手 SUS304 65A フランジ | 2 | 枚 |  | 0
|  |  | 11 | 配管支持金具 | 1 | ケース |  | 0
|  |  | 12 | 断熱資材 ロックウール 50t | 2 | ｍ |  | 0
|  |  | 13 | 断熱資材 亜鉛鉄板 直管部 | 2 | ｍ |  | 0
|  |  | 14 | 断熱資材 亜鉛鉄板 90゜エルボ | 2 | 個 |  | 0
|  |  | 15 | 排風亜鉛ダクト 430×850×500 | 1 | 個 |  | 0
|  |  | 16 | キャンパスダクト 430×850 | 1 | 個 |  | 0
|  |  | 17 | SUS排気フード 500×800×1200 | 1 | 個 |  | 0
|  |  | 18 | SUS排気フード 700×1000×600（暴風保護用） | 1 | 個 |  | 0
|  |  | 19 | 発電設備標示板 | 1 | 組 |  | 0
|  |  | 20 | 消火器10型、消火器BOX | 1 | 本 |  | 0
|  |  | 21 | コンクリート基礎 2400×1300×200 | 0.65 | ㎥ |  | 0
|  |  | 22 | 鉄筋 D10 | 0.1 | TON |  | 0
|  |  | 23 | 鉄筋アンカー D10 | 50 | 本 |  | 0
|  |  | 24 | SUS給気ファン、排気ファン 50cm 温度スイッチ、SUSパックガード付 | 2 | 台 |  | 0
|  |  | 25 | SUS屋外フード 700×700×1000 | 2 | 個 |  | 0
|  |  | 26 | 電線管VE54 | 35 | ｍ |  | 0
|  |  | 27 | 電線管VE28 | 35 | ｍ |  | 0
|  |  | 28 | 電線管VE22 | 25 | ｍ |  | 0
|  |  | 29 | 電線管継手 | 1 | ケース |  | 0
|  |  | 30 | 動力ケーブル CVT60sq | 40 | ｍ |  | 0
|  |  | 31 | 電源ケーブル CV2.0sq-2C | 20 | ｍ |  | 0
|  |  | 32 | 電源ケーブル CV3.5sq-4C | 30 | ｍ |  | 0
|  |  | 33 | 接地ケーブル IV-14sq | 10 | ｍ |  | 0
|  |  | 34 | 制御ケーブル CVV1.25sq-6C | 20 | ｍ |  | 0
|  |  | 35 | 制御ケーブル CVV1.25sq-4C | 20 | ｍ |  | 0
|  |  | 36 | 制御ケーブル CVV1.25sq-2C | 20 | ｍ |  | 0
|  |  | 37 | P.BOX 100×100×150 | 3 | 個 |  | 0
|  |  | 38 | P.BOX 400×400×400 | 3 | 個 |  | 0
|  |  | 39 | 支持金具 | 1 | ケース |  | 0
|  |  | 40 | 端末材 | 1 | ケース |  | 0
（無停電電源設備）
・・・
|  | ケ |  | 監視制御・測定装置 |  |  |  | 0
・・・
|  | コ |  | ヘッドエンド装置 |  |  |  | 0
（ACAS設備）
（自動送出装置）
|  | サ |  | その他事業を実施するために必要な経費 |  |  |  | 0
| 2 |  |  | 施設・設備の設置に係る工事費 |  |  |  | 0
|  | ア |  | 局舎・センター施設 |  |  |  | 0
・・・
|  | イ |  | 鉄塔 |  |  |  | 0
・・・
|  | ウ |  | 外構施設 |  |  |  | 0
・・・
|  | エ |  | 伝送路設備 |  |  |  | 0
（線路設備）
|  | オ |  | 無線アクセス装置 |  |  |  | 0
・・・
|  | カ |  | 送受信装置 |  |  |  | 0
・・・
|  | キ |  | 構内伝送路 |  |  |  | 0
・・・
|  | ク |  | 電源設備 |  |  |  | 0
（発電機設備）
|  |  | 1 | 発動発電機 設置費 | 9 | 人日 |  | 0
|  |  | 2 | 自動盤 設置費 | 3 | 人日 |  | 0
|  |  | 3 | 選択、切替盤 設置費 | 5 | 人日 |  | 0
|  |  | 4 | 現地既設制御盤改造費 | 1 | 面 |  | 0
|  |  | 5 | 後施工アンカー施工 | 12 | 本 |  | 0
|  |  | 6 | 配管塗装 | 1 | 組 |  | 0
|  |  | 7 | 水切化粧板取付 | 1 | 箇所 |  | 0
|  |  | 8 | 排気管貫通コア抜き 100φ | 1 | 箇所 |  | 0
|  |  | 9 | 配管施工費 | 10 | 人日 |  | 0
|  |  | 10 | 断熱施工費 | 4 | 人日 |  | 0
|  |  | 11 | ダクト施工費 | 5 | 人日 |  | 0
|  |  | 12 | 標示板、消火器、消火器BOX取付 | 1 | 人日 |  | 0
|  |  | 13 | 金コテ左官、左官補修 | 1 | 人日 |  | 0
|  |  | 14 | CON打設費（人力） | 1 | 基 |  | 0
|  |  | 15 | 基礎施工費 | 3 | 人日 |  | 0
|  |  | 16 | 換気扇用壁ハツリ工事 500×500 | 2 | 箇所 |  | 0
|  |  | 17 | ハツリ柄処理 | 1 | 回 |  | 0
|  |  | 18 | ハツリ面左官補修（材料込み） | 1 | 人日 |  | 0
|  |  | 19 | 開口養生 | 2 | 箇所 |  | 0
|  |  | 20 | 換気扇、フード施工費 | 2 | 人日 |  | 0
|  |  | 21 | 試運転調整 | 4 | 人日 |  | 0
|  |  | 22 | 模擬負荷試験 | 6 | 人日 |  | 0
|  |  | 23 | 輸送費（東北～宮古島） | 1 | 回 |  | 0
|  |  | 24 | 輸送費（那覇～宮古島） | 1 | 回 |  | 0
（無停電電源設備）
|  | ケ |  | 監視制御・測定装置 |  |  |  | 0
・・・
|  | コ |  | ヘッドエンド装置 |  |  |  | 0
（ACAS設備）
（自動送出装置）
|  | サ |  | その他事業を実施するために必要な経費 |  |  |  | 0
（発電機設備）
|  |  | 1 | 仮設発電機リース AG60 （30日） | 30 | 日 |  | 0
|  |  | 2 | 仮設配線リース（主ケーブル、信号ケーブル、接地） | 1 | 組 |  | 0
| 3 |  |  | 附帯施設（大臣が別に定める施設・設備）の資材費等構施設 |  |  |  | 0
| 4 |  |  | 附帯施設（大臣が別に定める施設・設備）の設置に係る工事費 |  |  |  | 0
|  |  |  | 小計 |  |  |  | 0
Ⅱ |  |  |  | 用地取得・道路費
| 1 |  |  | 用地取得・道路費 |  |  |  | 0
|  | ア |  | 用地取得費（用地購入費） |  |  |  | 0
|  | イ |  | 土地造成費 |  |  |  | 0
|  | ウ |  | 取り付け道路整備費 |  |  |  | 0
|  | エ |  | 附帯工事費 |  |  |  | 0
・・・
|  |  |  | 小計 |  |  |  | 0
Ⅲ |  |  |  | 共通経費
1
|  | ア |  | 調査設計費 |  |  |  | 0
|  |  |  | 官庁申請書作成 | 1 | 式 |  | 0
|  |  |  | 施工図作成費 | 1 | 式 |  | 0
・・・
|  | イ |  | 改修補強費 |  |  |  | 0
・・・
|  | ウ |  | 諸経費 |  |  |  | 0
|  |  | 1 | 共通仮設費 | 1 | 式 |  | 0
|  |  | 2 | 安全対策費 |  |  |  | 0
|  |  | 3 | 現場管理費 | 1 | 式 |  | 0
|  |  | 4 | 一般管理費 | 1 | 式 |  | 0
|  |  |  | 小計 |  |  |  | 0
|  |  |  | Ⅰ～Ⅲの合計 |  |  |  | 0
調整額
|  |  |  | 合計（税抜） |  |  |  | 0
21

## 共通費計算表 (hidden)
④CATV施設施工共通費計算表(20240331) （国交省公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）に準拠）
＊「改修工事」または「新営工事」の別により入力欄を選んでください。
＊工期（小数第1位まで）と直接工事費（千円）を入力すると純工事費、工事原価、工事価格を自動計算します。
＊共通仮設費を積上げた場合は共通仮設費(積上分）欄に記入してください。
＊自動計算に含まれない共通仮設費がある場合は共通仮設費(追加積上分）欄に記入してください。
|  | 改修工事 |  |  |  | 新営工事
１．工期を入力
| 工事の工期を月数で入力 | 0 |  |  |  | 4
|  |  | 直接工事費 | 0 |  |  | 直接工事費 | 0
| ２．直接工事費の金額を入力（千円） （直接工事費=労務費＋材料費） |  | 共通仮設費 | #VALUE! |  |  | 共通仮設費 | #VALUE!
| 項 目 | 改修工事 | 純工事費 | #VALUE! |  | 新営工事 | 純工事費 | #VALUE!
| P = 直接工事費 | 0 | 現場管理費 | #VALUE! |  | 0 | 現場管理費 | #VALUE!
| 共通仮設費（積上分） | 0 |  |  |  | 0
| 共通仮設費（追加積上分） | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 工事原価 | #VALUE! |  |  | 工事原価 | #VALUE!
|  |  | 一般管理費等 | #VALUE! |  |  | 一般管理費等 | #VALUE!
| N p = 純工事費 | #VALUE! | 工事価格 | #VALUE! | (千円)税抜き | #VALUE! | 工事価格 | #VALUE! | (千円)税抜き
| C p = 工事原価 | #VALUE! |  |  |  | #VALUE! | 諸経費 | #VALUE!
| 項 目 | 改修工事 |  |  |  | 新営工事
| 共通仮設費率 | #VALUE! | 工事原価 |  | 工事原価 | #VALUE! | 工事原価 |  | 工事原価
| 現場管理費率 | #VALUE! | 3百万円以下 | 計算値 | 20億円を超える | #VALUE! | 3百万円以下 | 計算値 | 20億円を超える
| 一般管理費等率 | #VALUE! | 17.49% | #VALUE! | 8.06% | #VALUE! | 17.49% | #VALUE! | 8.06%

## 工事根拠 (hidden)
工事人工及び単価算出根拠
項目 | 数量 | 1日あたり敷設 | 稼働日数 | 班人数 | 合計人日 | 備考
光ﾌｧｲﾊﾞ-ｹｰﾌﾞﾙ敷設 | 179506 | 700 | 256.4371 | 8 | 2051
光ｸﾛ-ｼﾞｬ- 設置 | #VALUE! | 12 | #VALUE! | 5 | #VALUE!
装柱材料（一般柱）設置 | #VALUE! | 20 | #VALUE! | 6 | #VALUE! | ①～⑧＝4,189
ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ設置 | #VALUE! | 400 | #VALUE! | 6 | #VALUE!
メッセンジャーワイヤー | #VALUE! | 450 | #VALUE! | 6 | #VALUE!
吊線十字金物 ① | #VALUE!
吊線柱間分岐金物 ② | #VALUE!
装柱金物(直線) ③ | #VALUE!
装柱金物（片引留） ④ | #VALUE!
装柱金物（両引留） ⑤ | #VALUE!
槍出金具ｱ－ﾑ 300 ⑥ | #VALUE!
槍出金具ｱ－ﾑ 600 ⑦ | #VALUE!
槍出金具ｱ－ﾑ 1000 ⑧ | #VALUE!
光ドロップケーブル | #VALUE! |  |  |  |  | 1件80ｍ×2，000世帯
安全対策費（人日）の算出根拠 | 光ﾌｧｲﾊﾞｰｹｰﾌﾞﾙ敷設、光ｸﾛｰｼﾞｬｰ設置、装柱材料設置、ｽﾊﾟｲﾗﾙﾊﾝｶﾞｰ設置、ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ敷設の
| 稼働日数の合計 |  | #VALUE!
伝送／接続損失試験 接続箇所（エ 項目3～10 合計） | #VALUE! | 3 | #VALUE! | 2 | #VALUE!
引込工事 | 1500 | 3 | 500 | 4 | 2000
国交省設計業務委託等技術者単価 令和7年3月から | 全国
主任技術者 | 88600
国交省公共工事設計労務単価 令和7年3月から | 沖縄県 | 国交省公共工事設計労務単価 令和7年3月から |  |  | 沖縄県
特殊作業員 | 26200 | 左官 |  |  | 30700
電工 | 21600 | 配管工 |  |  | 21800
設備機械工 | 24500 | はつり工 |  |  | 28800
交通誘導員A | 15300 | ダクト工 |  |  | 21300
交通誘導員B | 13000 | 型わく工 |  |  | 31100
安全対策費単価 | 14150 | 交通誘導員(A+B)/2
令和7年3月1日から適用する電気通信関係技術者等単価
電気通信技術者 | 38800
電気通信技術員 | 26100
| 実長(m) | 1日あたり調査(m) | 稼働日 | 人員 | 人工 | 合計
伝送路調査人工 | 179506 | 850 | 212 | 4 | 848 | 1208
伝送路設計人工 | - | - | 90 | 4 | 360
| 基本 | 世帯 | 係数 | 費用(円)
完成図書作成費 | 54000 | 4451 | 400 | 1834400 | 添付資料7-3-資料4②
※日本CATV協会作成 CATV施設施工標準積算工数表参照 基本+(世帯×係数)
電源設備 発電機設備
Ⅰ-２-ク- 発電機設置費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 4 | 2.25 | 9
Ⅰ-２-ク- 自動盤設置費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 4 | 0.75 | 3 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- 自動起動選択、切替盤設置費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 4 | 1.25 | 5
Ⅰ-２-ク- 配管施工費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21800 | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- 断熱施工費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21800 | 2 | 2 | 4 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- ダクト施工費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21300 | 2 | 2.5 | 5 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- 標示板、消火器、消火器BOX取付工事 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 30700 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- 金コテ左官、左官補修費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 30700 | 1 | 1.25 | 1 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- 基礎施工費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 31100 | 2 | 1.5 | 3 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- ハツリ面左官補修 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 30700 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 0
Ⅰ-２-ク- 換気扇、フード施工費 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 2 | 1 | 2 |  |  |  | 0
電源設備 無停電電源装置
Ⅰ-２-ク- 蓄電池盤移設作業（移設後、再接続） | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 4 | 2 | 8
Ⅰ-２-ク- 機器搬入、設置作業 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 24500 | 3 | 2 | 6
Ⅰ-２-ク- 電力線配線、接続作業 | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 4 | 1.5 | 6
Ⅰ-２-ク- 撤去機器搬出、運搬作業 | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 24500 | 3 | 2 | 6
Ⅰ-２-ク- 電源切替作業（活線作業） | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 21600 | 4 | 2 | 8
Ⅰ-２-ク- 搬入出作業費 重量工 | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 26200 | 4 | 5 | 20
ヘットエンド装置
Ⅰ-２-コ- 機器設置設定（技術者） | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 38800 | 2 | 3 | 6
Ⅰ-２-コ- 機器設置設定（技術員） | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 26100 | 2 | 3 | 6
Ⅰ-２-コ- システム調整費 | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 38800 | 2 | 1 | 2
２-コ-？ 機器設置配線工事（技術者） | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 38800 | 1 | 25 | 25 |  |  | 970000
２-コ-？ 機器設置配線工事（技術員） | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 26100 | 5 | 25 | 125 |  |  | 3262500
２-コ-？ 現地システム調整作業（技術者） | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 38800 | 1 | 4 | 4 |  |  | 155200
２-コ-？ 現地システム調整作業（技術員） | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 26100 | 5 | 2 | 10 |  |  | 261000
２-コ-？ システム切替作業（技術者） | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 38800 | 1 | 2 | 2 |  |  | 77600
２-コ-？ システム切替作業（技術員） | 技術員 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 26100 | 5 | 3 | 15 |  |  | 391500
２-コ-？ APCトレーニング | 技術者 | 人員 | 稼働数 | 人日
| 38800 | 1 | 5 | 5 |  |  | 194000
１テープ単価3,000円の算出根拠 | 通技Ｂ | 通信工 | 沖縄通技Ｂ | 沖縄通信工 | 添付資料7-3-資料4①、添付資料7-3-資料5
| 0.15 | 0.05 | 14500 | 12400
|  |  | 地区平均通技Ｂ | 地区平均通信工 | 添付資料7-3-資料5
|  |  | 17900 | 14800
1ﾃｰﾌﾟ単価3000円の算出
１ﾃｰﾌﾟ沖縄計算式＝14,500（沖縄通技Ｂ）×0.15（通技Ｂ 資料7-3-資料4①）＝2,175
１ﾃｰﾌﾟ沖縄計算式＝12,400（沖縄通信工）×0.05（通信工 資料7-3-資料4①）＝620
沖縄１ﾃ－ﾌﾟ単価 2,175+620＝2,795
１ﾃｰﾌﾟ地区平均計算式＝17,900（地区平均 通技Ｂ）×0.15（通技Ｂ 資料7-3-資料4①）＝2,685
１ﾃｰﾌﾟ地区平均計算式＝14,800（地区平均 通技Ｂ）×0.05（通信工 資料7-3-資料4①）＝740
地区平均1テ－プ単価2,685+740＝3,425
１ﾃｰﾌﾟ融着単価 （沖縄2,795∔地区平均3,425）÷2≒3,000
共通経費 ウ 諸経費 算出根拠
CATV施設施工標準積算工数表（社団法人日本CATV技術協会）参照
共通仮設費 13ページ参照 | 直接工事費 200百万円 共通仮設費率3.18％適用 200,353,800円×0.0318=6,371,300
現場管理費 14ページ参照 | 直接工事費＋共通仮設費＋安全対策費 220百万円 現場管理費率11.86％適用 220,495,400円×0.1186＝26,150,800
一般管理費 15ページ参照 | 直接工事費＋共通仮設費＋安全対策費＋現場管理費 240百万円 一般管理費率8.80％適用 246,646,200円×0.088＝21,704,900
資料9－３

## 按分根拠 (hidden)
按分根拠
補助対象芯数（交付対象）の考え方
資料6-1の光ファイバーケーブルの整備（使用）計画より、各区間の「放送使用芯」｛余剰芯｝
を加算し、整備エリアの全ての区間で同様に計算したものを合算した芯数を補助対象芯数とする。
| ∴整備エリア全区間の補助対象芯数の合計は | 3283 | （芯）
補助対象外芯数（交付対象外）の考え方
資料6-1光ファイバーケーブルの整備（使用）計画より、各区間の「通信使用芯」「未使用芯」
を加算し、整備エリアの全ての区間で同様に計算したものを合算した芯数を交付対象外芯数とする。
| ∴整備エリア全区間の補助対象外芯数の合計は | 4157 | （芯）
以上より、按分率について
交付対象項目の按分率 ＝ 交付対象芯数合計 ／ ( 交付対象芯数合計 + 交付対象外芯数合計 )
|  | 0.44126 | (44.13%)
交付対象外項目の按分率 ＝交付対象外芯数合計／（ 交付対象芯数合計＋交付対象外芯数合計 ）
|  | 0.55874 | (55.87%)
共通経費の按分について
「補助対象外部分」は併用する令和2年度「高度無線環境整備推進事業」の交付決定額（令和３年１月２１日）を採用し、「補助対象分」は「全体（整備事業及び一体施工工事）」と「補助対象外部分」との差額とする。
0
資料9－４